## Planilha1
FASE | ITERAÇÕES | OBJETIVOS PRIMÁRIOS | INÍCIO E FIM DAS METAS PROGRAMADAS | TEMPO
1ª | 1 | Levantamento de requisitos de pesquisa de hospedagem | De 12/09/2019 à 14/09/2019 | 24 pts
| 2 | Análise dos requisitos | De 15/09/2019 à 16/09/2019 | 16 pts
| 3 | Implementação da funcionalidade | De 17/09/2019 à 20/09/2019 | 30 pts
| 4 | Execução do caso de teste | De 21/09/2019 à 21/09/2019 | 8 pts
| 5 | Validação das funcionalidades implementadas com o cliente | De 22/09/2019 à 22/09/2019 | 8 pts
| 6 | Refatoração das funcionalidades | De 23/09/2019 à 27/09/2019 | 40 pts
| 7 | Submissão da codificação e configuração para o servidor | De 28/09/2019 à 28/09/2019 | 8 pts
2ª | 1 | Levantamento de requisitos de login e de compra de hospedagem | De 29/09/2019 à 04/10/2019 | 48 pts
| 2 | Análise dos requisitos | De 04/10/2019 à 05/10/2019 | 16 pts
| 3 | Implementação das duas funcionalidades | De 05/10/2019 à 10/10/2019 | 50 pts
| 4 | Execução do caso de teste | De 11/10/2019 à 11/10/2019 | 8 pts
| 5 | Validação das funcionalidades implementadas com o cliente. | De 12/10/2019 à 13/10/2019 | 12 pts
| 6 | Refatoração das funcionalidades | De 14/10/2019 à 20/10/2019 | 70 pts
| 7 | Submissão da codificação e configuração para o servidor | De 21/10/2019 à 22/10/2019 | 14 pts
3ª | 1 | Levantamento de requisitos de opinião do usuário e cancelamento da hospedagem | De 23/10/2019 à 25/10/2019 | 48 pts
| 2 | Análise dos requisitos | De 26/10/2019 à 27/10/2019 | 16 pts
| 3 | Implementação das duas funcionalidades | De 28/10/2019 à 31/10/2019 | 50 pts
| 4 | Execução do caso de teste | De 01/11/2019 à 01/11/2019 | 8 pts
| 5 | Validação das funcionalidades implementadas com o cliente. | De 02/11/2019 à 03/11/2019 | 12 pts
| 6 | Refatoração das funcionalidades | De 04/11/2019 à 10/11/2019 | 70 pts
| 7 | Submissão da codificação e configuração para o servidor | De 11/11/2019 à 12/11/2019 | 14 pts